**Комплексный план (программа) работы проектной группы**

**«Модель организации семейного детского сада как самостоятельного элемента современной модели образования»**

**на 2024-2025 учебный год**

МДОУ «Детский сад № 1», МДОУ «Детский сад № 2», МДОУ «Детский сад № 10», МДОУ «Детский сад № 120», МДОУ «Детский сад № 183», МДОУ «Детский сад № 228»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тематика мероприятия** | **Срок реализации** | **Форма проведения** | **Ответственное МДОУ** | | **Целевая аудитория** | **Результат** |
| ***1-й этап (подготовительный) – Аналитико-организационный*** | | | | | | | |
| 1. | Изучение нормативно-правовых документов, опыта работы по организации семейного детского сада, как структурного подразделения дошкольной образовательной организации. Анализ, подготовка методических материалов к реализации проекта. Анализ и подготовка материально-технических, кадровых возможностей ДОУ для реализации проекта. | сентябрь,  2024 | Заседания проектной группы | МДОУ № 228 | Заведующие, старшие воспитатели- участники проектной группы | | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.  Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы |
| 2. | Моделирование будущей системы работы, определение стратегии развития проекта, перспективы, риски. Планирование работы муниципального проекта в 2024-2025 учебном году (дорожная карта): формы сотрудничества, тематика, распределение полномочий всех участников команды. | октябрь, 2024 | Круглый стол | МДОУ № 228 | Заведующие, старшие воспитатели - участники проектной группы | | Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены полномочия и ответственность каждого участника муниципального проекта, система сетевого взаимодействия |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2-й этап (основной) – Практико-ориентированный*** | | | | | | |
| 1 | Разработка современных подходов к реализации механизмов организации и функционирования семейного детского сада. Подготовка пакета нормативно-правовой документации, локальных актов для организации семейного детского сада, как структурного подразделения дошкольной образовательной организации. | октябрь  2024 – ноябрь 2025 | Заседание проектной группы, подготовка семинара-практикума | МДОУ №1, 2, 10, 120, 183, 228 | Заведующие,  старшие воспитатели - участники проектной группы | Разработаны инструктивно-методические материалы. Методические рекомендации по организации и функционированию семейного детского сада. |
| 2 | Проектирование образовательного процесса в рамках работы структурного подразделения ДОО.  Подготовка промежуточного отчета деятельности муниципального проекта | октябрь  2024 – ноябрь 2025  декабрь 2024 | Заседание проектной группы,  подготовка мастер-класса | МДОУ №1, 2, 10, 120, 183, 228 | Заведующие,  старшие воспитатели - участники проектной группы | Подобраны модули и схемы при планировании образовательного процесса. Подобраны программы для работы семейного детского сада, технологии развивающего обучения, режима дня. Систематизированы и подобраны материалы диагностики детского развития |
| 3 | Организация психолого-педагогического сопровождения развития детей раннего и дошкольного возраста, посещающих семейный детский сад. | январь-февраль,  2025 | Заседание проектной группы | МДОУ №1, 2, 10, 120, 183, 228 | Заведующие,  старшие воспитатели - участники проектной группы | Систематизированы инструктивно-методические материалы, структура перспективного плана работы ДОУ, календарно-тематических планов педагогов, форматы педагогического планирования, индивидуальные маршруты образования ребенка раннего и дошкольного возраста в условиях семейного детского сада |
| 4 | Структурирование методических материалов муниципального проекта для трансляции опыта работы за учебный год. | март,  2025 | Заседание проектной группы | МДОУ № 228 | Заведующие,  старшие воспитатели - участники проектной группы | Информационно-аналитические отчеты, проект аналитического отчета о реализации муниципального проекта |
| **Мероприятия для руководящих и педагогических работников ДОО МСО** | | | | | | |
| 5 | Диссеминация опыта по организации работы семейного детского сада как структурного подразделения ДОО. Модель организации семейного детского сада как самостоятельного элемента современной модели образования. | апрель,  2025 | Семинар-практикум | МДОУ №1, 2, 10, 120, 183, 228 | Заведующие ДОО МСО г. Ярославля | Представлен банк данных нормативно-правовой документации для организации семейного детского сад как структурного подразделения ДОО. |
| 6 | Диссеминация опыта по организации работы семейного детского сада как структурного подразделения ДОО. Модель организации образовательного процесса в рамках работы семейного детского сада. | май,  2025 | Мастер-класс | МДОУ №1, 2, 10, 120, 183, 228 | Старшие воспитатели ДОО МСО г. Ярославля | Методические рекомендации по организации работы семейного детского сада. |
| ***3-й этап (итоговый) – аналитико-обобщающий*** | | | | | | |
| 1 | Обобщение опыта работы по реализации муниципального проекта. Осуществление комплексной рефлексии проектной деятельности всеми участниками. | май,  2025 | Круглый стол | МДОУ №1, 2, 10, 120, 183, 228 | Заведующие, старшие воспитатели - участники проектной группы | Создание банка методических материалов, рекомендаций, парциальных программ организации работы семейного детского сада |
| 2 | Подготовка сборника (электронный вариант) инструктивно-методических материалов для заведующих, старших воспитателей, воспитателей МДОУ по организации и особенностям функциони-рования семейного детского сада как структурного подразделения ДОО. | апрель-май  2025 | Круглый стол | МДОУ №1, 2, 10, 120, 183, 228 | Заведующие, старшие воспитатели - участники проектной группы | Создание банка методических материалов, рекомендаций по организации работы семейного детского сада |
| 3 | Подведение итогов реализации муниципального проекта в 2024-2025 учебном году.  Презентация сборника инструктивно-методических материалов для заведующих, старших воспитателей, воспитателей МДОУ по организации и особенностям функционирования семейного детского сада как структурного подразделения ДОО.  Выработка стратегии дальнейшего развития модели семейного детского сада в системе дошкольного образования города Ярославля и региона в целом. | май  2025 | Круглый стол, издательская деятельность. | МДОУ №1, 2, 10, 120, 183, 228 | Заведующие, старшие воспитатели - участники проектной группы | Представлен аналитический отчет по реализации муниципального проекта.  Сборник инструктивно-методических материалов. Предварительный муниципальный проект на следующий учебный год. |
| 4 | Формирование информационно-аналитического отчета о реализации работы муниципального проекта за учебный год. Перспективы реализации в 2025-2026 учебном году | май,  2025 | Круглый стол | МДОУ №1, 2, 10, 120, 183, 228 | Заведующие - участники проектной группы | Аналитический отчет о реализации проекта за учебный год. Определены перспективы дальнейшей реализации проекта. Представлен предваритель-ный проект рабочей группы |