**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»**

**(в рамках проекта «Современный детский сад – островок счастливого детства»)**

(название проекта)

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»

Руководитель проекта: Плескевич М.В. (на уровне учреждения – заведующий Смирнова Е.В.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 1 | 1. Продолжать работу временного творческого коллектива в рамках инновационной деятельности. | Тематические педагогические часы:  - «Участие в инновационной деятельности как средство повышения личной профессиональной компетенции»;  - «Организация дополнительного образования дошкольников». | Мотивация педагогов на участие в инновационной деятельности.  Анализ программ дополнительного образования учреждения. | Определение состава временного творческого коллектива (далее – ВТК).  Анализ программ дополнительного образования учреждения. |  |
| 2 | 1. Апробация дистанционных форм работы с коллективом | Организация педагогического часа «Анализ организации занятия как средство развития профессиональной компетенции воспитателя» (формат режима ZOOM) | Педагоги освоили порядок работы в формате платформы ZOOM. | Педагоги освоили порядок работы в формате платформы ZOOM. |  |
| 3 |  | Анкетирование педагогов  на соответствие квалификационных умений работника, содержащихся в профессиональном стандарте (дистанционный формат) | 1. Педагоги приняли участие в анкетировании в дистанционном формате («Яндексдиск).  2. Выработка стратегии работы с коллективом в соответствии с данными анкетирования. | Анализ соответствия внешней и самооценки педагогов.  Адекватно оценивают себя на соответствие профессиональному стандарту 80% педагогов.  Выработана стратегия работы с коллективом. |  |
| 4 | 1. Апробация просмотра открытых занятий в формате платформы ZOOM. | Организация и анализ занятий в дистанционном режиме (декабрьская серия открытых занятий). | Методическое сопровождение по организации и анализу занятий в дистанционном режиме. | Получены положительные результаты по освоению организации и анализа занятий в дистанционном режиме |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет составил: старший воспитатель Федотова Т.Г.**

**Контактный телефон: 50 11 59**