**Промежуточный отчет по реализации**

**сетевого проекта МРЦ «Цифровая грамотность-стратегия роста педагогических кадров»**

**(МДОУ №№ 2, 18, 55, 106, 130, 211, 8-по согласованию)**

(название проекта)

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение\_\_\_МДОУ «Детский сад № 2» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель проекта\_на уровне учреждения:\_\_\_\_Смирнова Е.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 1 | Организовать сетевое взаимодействие между ДОУ. | - организационное совещание по планированию деятельности  -формирование нормативно-правовой базы  -заключение договора о сетевом взаимодействии; | - сформирована нормативно-правовая база сетевого взаимодействия и всех структурных единиц;  - взаимодействие проводится согласно плану и на основании договора; | - договор заключен;  - разработаны и утверждена нормативно-правовая база; |  |
| 2 | Создание страницы на сайте и сообщества Вконтакте «Цифровая образовательная среда в ДОУ» для публикации имеющихся ресурсов и организации научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе | - создание страницы сообщества Вконтакте «Цифровая образовательная среда в ДОУ» | - создание и наполнение страницы сообщества «Вконтакте» | Создана и наполнена страница сообщества Вконтакте «Цифровая образовательная среда в ДОУ» |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Подготовка к проведению цикла муниципальных мастер-классов | - организационное совещание по планированию деятельности цикла мастер-классов по темам проекта  -заключение договоров с организациями направившими слушателей на цикл мастер-классов; | - составление плана цикла мастер-классов;  - заключение договоров с организациями направившими слушателей на цикл мастер-классов | - план цикла мастер-классов составлен  - договоры с организациями направившими слушателей на цикл мастер-классов заключены; |  |
| 4 | Разработка локальных нормативных актов по вопросам цифровой безопасности в ДОУ:  -выполнение требований законодательства при организации доступа детей к компьютерам, сети Интернет в образовательных организациях  - выполнение требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций | - рабочая встреча участников сетевого сообщества для разработки нормативных актов по вопросам цифровой безопасности в ДОУ:  -выполнение требований законодательства при организации доступа детей к компьютерам, сети Интернет в образовательных организациях  - выполнение требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций | -разработка локальных нормативных актов по вопросам цифровой безопасности в ДОУ:  -выполнение требований законодательства при организации доступа детей к компьютерам, сети Интернет в образовательных организациях  - выполнение требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций | -создан банк данных локальных нормативных актов по вопросам цифровой безопасности в ДОУ:  -выполнение требований законодательства при организации доступа детей к компьютерам, сети Интернет в образовательных организациях  - выполнение требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций |  |
| 5 | Трансляция опыта работы | Мастер-класс для педагогов МСО муниципального уровня «Использование Google-сервисов в работе педагогов ДОУ» 20.10.2022 | Повышение практических компетенций педагогов в вопросах использования Google-сервисов в работе педагогов ДОУ | Повышены практические компетенции педагогов в вопросах использования Google-сервисов в работе педагогов ДОУ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участие в работе Городской Презентационной площадки «Инновационное образовательное пространство  МСО г. Ярославля» 03.11.2022 | Трансляция опыта работы по оптимизации методической работы средствами Google-сервисов | Представлен опыт работы по оптимизации методической работы средствами Google-сервисов |  |
|  |  | Участие в работе международной ярмарки социально-педагогических инноваций и воспитательных практик.  16.12.2022 |  |  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: - не вносились.

Отчет составил(а): Старший воспитатель Федотова Т.Г.