**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Развитие познавательной активности, креативного мышления воспитанников дошкольного образовательного учреждения средствами современных игровых учебно-методических комплексов»
(электронный конструктор «Знаток»)***(автор Андрей Александрович Бахметьев, русский изобретатель, патриот, соавтор программы «Пока все дома»)*.

(название проекта)

**за I полугодие** 2020/2021

 **учебного года**

Учреждение: МДОУ «Детский сад № 2»

Руководитель проекта: **Смирнова Елена Викторовна, заведующий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | * Изучить нормативно-правовые документы по данному вопросу, опыт работы, подготовить методические материалы к реализации проекта.
* Проанализировать достигнутые результаты в реализации проекта за 2019-2020 учебный год.
* Скорректировать план работы проектной группы на 2020-2021 учебный год.
 | Заседание творческой группы15.09.2020, МДОУ № 2Круглый стол проектной группы, МДОУ №№ 93,107,15,2.02.10.2020, МДОУ № 93. | * Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.
* Составлена информационно-аналитическая справка, систематизированы методические материалы по результатам работы
 | * Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.
* Составлена информационно-аналитическая справка, систематизированы методические материалы.
* Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены полномочия и ответственность каждого участника МИП.
 |  |
| 2 | * Разработать проект положения о конкурсе образовательной робототехнике и легоконструированию среди МДОУ сетевого сообщества
 | Совместное проектирование участников сетевого сообщества.Октябрь-декабрь, МДОУ №№ 2,10718.12.2020МДОУ №№ 2, 107 Zoom  | Представлено Положение о конкурсе: содержание, этапы проведения, подведение итогов. | Проведен конкурс по образовательной робототехнике и легоконструированию «Мы изобретатели» среди воспитанников 5-7 лет МДОУ сетевого сообщества: представлены результаты обозначены проблемы, перспективы педагогические эффекты конкурса |  |
| 3 | Представить педагогические эффекты реализации дополнительной общеразвивающей образовательной программы «Первые шаги в Робототехнику» в образовательной деятельности ДОУ | Городской мастер-класс для старших воспитателей, воспитателей, педагогов дополнительного образования МДОУ «Использование электронного конструктора «Знаток» А. Бахметьева в практике работы воспитателя дошкольной образовательной организации ДОУ»16.12.2020, МДОУ № 2.на платформе ZOOM | Представлена общая концепция внедрения и реализации образовательной робототехники в ДОУ: технологии, форматы использования в образовательной деятельности. Презентация робототехнического конструктора и программы  | Представлен опыт работы ДОУ по внедрению электронного конструктора «Знаток» А.А. Бахметьева в практическую деятельность |  |
| 4 | Показать актуальность и представить современные подходы к конструктивно-модельной деятельности в ДОУ: проблемы, перспективы«Интеллектуальная лаборатория в структуре современной РППС ДОУ». | Заседание проектной группы – совместное проектирование.18.12.2018 г., Zoom МДОУ № 93 | Систематизированы инструктивно-методические материалы по данному вопросу, обозначены актуальные проблемы организации конструктивной деятельности в ДОУ, представлены новые векторы реализации работы по данному направлению. | Представлена модель (паспорт) тематического модуля интеллектуальной лаборатории в структуре современной РППС группы |  |
| 4 | Представить промежуточные результаты работы проектной группы.  | Круглый стол рабочей группы,18.12.2020 г., МДОУ № 2. | Презентация промежуточных результатов работы группы | Презентация промежуточных результатов работы группы.  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Изменения в данный проект не вносились

Отчет составил(а): ФИО, должность

Кудрелеева Ольга Владимировна, воспитатель.

Дата: 18.12. 2020 г.